PROYECTO

“Enseñando con Robots”

COORDINACIÓN ENTRE CAPDER Y CCTE

INSPECCIÓN DE ESCUELAS DE SORIANO

2014

POBLACIÓN A SER ATENDIDA:

Maestros y Directores de las siguientes escuelas:

- Tiempo completo: 6, 15, 65, 47, 98

- Práctica: 1,4,7,24

- Escuelas rurales que poseen Kit de robótica: 13, 14, 25, 27,  32, 35, 57, 74, 88, 96, 110, 23

OBJETIVO GENERAL:

- Potenciar la inclusión de TIC en el aula incorporando la robótica como herramienta  que posibilita aprender  más, mejor y distinto.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Sensibilizar en los meses de junio y julio a los docentes de los Centros educativos  seleccionados acerca de la influencia que tienen, en nuestras vidas cotidianas, la investigación y el desarrollo de la Robótica.

- Formar, durante el año  2014, a los Maestros destinatarios  en el uso  y potencialidades de los Kit abriendo instancias de reflexión didáctico-pedagógicas.

- Trabajar colaborativamente durante el mes de agosto  con todos los actores involucrados en la planificación de actividades de aula que incluyan la robótica.

- Poder dar visibilidad al trabajo de Maestros y alumnos que están llevando adelante experiencias  educativas con inclusión de Robótica en las Ferias Ceibal a realizarse en el mes de octubre.

METAS:

- A finales de julio haber realizado por lo menos  un taller de sensibilización con todas las escuelas destinatarias del Proyecto.

- Realizar en los meses de julio, agosto y setiembre un taller mensual de formación en Robótica destinado a Maestros y Directores de los centros destinatarios.

- Realizar en el mes de agosto por lo menos un  taller de elaboración colaborativa de propuestas núcleando diferentes centros educativos.

- Participar con por lo menos una propuesta del Departamento en la ExpoAprende Ceibal.

- Lograr que por lo menos haya tres propuestas con inclusión de robótica en las Ferias Ceibal.

- Realizar en el mes de noviembre una Kermess de juegos robotizados en la que participen por lo menos el 80 % de las escuelas del proyecto.

ACCIONES:

- Jornadas, talleres, instancias de intercambio a través de Videoconferencia para sensibilizar y formar a los Maestros involucrados con el Equipo Departamental y con Formadores del Centro Ceibal.

- Talleres con Maestros de elaboración colaborativa de propuestas.

- Encuentros interescolares  para intercambiar experiencias educativas con inclusión de robótica.

- Acompañamiento virtual y presencial por parte del Equipo Departamental.

- Kermesse “Juegos robotizados”

- Participación en Ferias Ceibal, ExpoAprende Ceibal y Congreso Emocionarte.

JUSTIFICACIÓN:

Debido a que las escuelas destinatarias cuentan con un Kit de robótica consideramos fundamental potenciar el uso de este material educativo a través de un proyecto de intervención coordinado entre el CCTE y el CAPDER que promueva la planificación de propuestas a nivel de escuelas o agrupamientos  rurales que potencien la utilización de dicho recurso en nuevas prácticas educativas.

FUNDAMENTACIÓN:

Consideramos que existen diversas razones para llevar adelante un proyecto de robótica. La primera es que no existe una forma única de trabajar con Robots y es necesario motivar a los docentes  a comenzar a experimentar y explorar los Kit entregados.

La mayoría de las  propuestas para usar Robots en clase, tienen enfoques diferentes y variados. Para algunos, lo más importante es la posibilidad de programarlos, ya que esto ayuda a los estudiantes a estructurar sus procesos mentales; para otros, lo importante es el diseño del Robot, pues requiere que el estudiante tenga en cuenta conceptos físico-mecánicos; otros más, afirman que la importancia radica en los procesos de negociación y de trabajo en equipo que se requieren para tomar decisiones. Se dará apertura a la creatividad y a la toma de decisiones del docente para que  pueda adaptar su propuesta  a las necesidades e intereses de los alumnos y de la institución.

El objetivo de este proyecto consiste en  potenciar la inclusión de TIC en el aula incorporando la robótica como herramienta  que posibilita aprender  más, mejor y distinto. Para ello es importante identificar lo realmente relevante para nuestro contexto sociocultural, bajo la premisa de que los Robots son una herramienta pedagógica poderosa y flexible que permite a los estudiantes realizar elaboraciones mentales de orden superior, reflexionar sobre el por qué de las cosas, experimentar e identificar las repercusiones de las decisiones que se toman y comprenderlas.

CRONOGRAMA DE TRABAJO:

| Junio - Julio | Agosto - Setiembre | Octubre - Noviembre |
| --- | --- | --- |
| Taller con Docentes para sensibilizar y promocionar el proyecto motivando a la participación en el mismo. (Entrega de la consigna y orientar en las fases que se deben cumplir con los alumnos). Formación en robótica educativa. Entrega de las propuestas por parte de los Docentes a los referentes. | Planificación colaborativa de propuestas de aula. Consigna: Planificar una propuesta de trabajo en el aula, en las distintas áreas de conocimiento, en que se cree un juego utilizando un Robots. Ejecución de las fases propuestas en las escuelas. Seguimiento e intercambio de experiencias utilizando aula CREA. | Difusión de las experiencias participando de diferentes eventos como: -Participación en Ferias Ceibal. - Exposición de trabajos en Congreso Emocionarte y Ceibal. - Kermesse de Juegos utilizando Robots. Evaluación escrita por parte de los Maestros y de los alumnos. Propuestas de nuevas actividades para el 2015. |

EVALUACIÒN:

- Grado de cumplimiento de las metas propuestas.

- Grado de participación de los docentes en las diferentes actividades planificadas.

- Evaluación sumativa por parte de los docentes al finalizar el año.